## 表紙
災害復旧事業の留意事項 様式集

## 目次
目 次
１．計画概要書様式・・・・・・・Ｐ１～４
２．野帳様式・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
３．計画変更様式・・・・・・・・・Ｐ６～１０

## 査定票
|  | 査定票 |  |  |  |  | 農林水産部 | 東部総合事務所農林局
[7 empty] | 農地・水保全課 | 地域整備課
[7 empty] | 立会 | 照査 |  | 検算 |  | 照合
地区及び番号 | 3/53
査定年月日 | 平成 年 月 日
[6 empty] | 実地査定 |  |  | 机上査定
区分 | 工種 |  | 緊急 | 事業量 | 事業費 |  | 内未成額 | 差引額 |  |  | 備考
順位
申 請 |  |  |  | 9 |  | 千円 | 千円 |  |  | 千円 | （総）
| 田 |  | A | 0.04 | 662 |  | ― | 662
査 定
査定内容
[5 empty] | 査 定 官 |  | 農林水産技官
[5 empty] | 立 会 官 |  | 財務事務官
Note on D6: 黄色のセルを入力する。 コピー時にセルの色を消すように！！
Note on D17: オレンジのセルは自動的に反映
確認後までに押印すること
農地の場合、 ( )書きで畦畦延長を記入

## 計画概要書
第１表 | [9 empty] | 第２表 |  |  | （第２表）
平成２４年災害復旧事業（補助）計画概要書 | [9 empty] | 事 業 費 総 括
災害名及び被災年月日 | 梅雨前線豪雨（6/6～6/7） |  |  |  |  | 関係面積 |  | 0.04 | ha |  |  |  |  | 3/53
地区及び箇所番号 | 3 | ／ | 53 |  |  | 受益面積 |  | 0.04 | ha | 費目 |  | 金額 | 摘要
施行位置 | 鳥取県A郡B町C |  |  |  |  | 受益戸数 |  | 1 | 戸 |  | 工事費
662000
事業主体 | Ｂ町 |  |  |  |  | 被災前の工法 |  | 土羽 |  |  | 本工事費
662000
工種 | 田 |  | 緊急順位 |  | A | 直接又は請負の別 |  | 請負 |  |  | 附帯工事費
区分 | 事業量 |  |  |  | 事業費 |  |  | 摘要 |  |  | 測量及び試験費
総事業費 |  |  | 9 |  |  |  | 千円 | 限度額 1,470 千円 |  |  | 用地費及び補償費
|  |  | 0.04 |  | 662 |  | 千円 | 第１２ |  |  | 船舶及び機械器具費
うち未成 | - |  |  |  | - |  | 千円 |  |  |  | 営繕費
うち転属
| - |  |  |  | - |  | 千円 |  |  |  | 工事雑費 | 0
差引 |  |  | 9 |  |  |  | 千円 |  |  |  | 応急工事費
|  |  | 0.04 |  | 662 |  | 千円 |  |  |  | 事務雑費
0
被災原因及び被災状況 | 梅雨前線豪雨により法面が崩落した | [9 empty] | 合計
662000
復旧工事計画 | 復旧延長 |  |  | 9
| 工法 |  |  | フトン篭 L=18m
農地の場合、限度額を記入

## 工事明細書
3/53 | Ｃ | 田 |  |  |  | 工事明細書
工事金 |  | 662000 | 円 也
工事大要
|  | 施行位置 |  | 鳥取県A郡B町C
|  | 全延長 |  | L= | 9
|  | 復旧延長 |  | L= | 9
内 訳
名 称 | 材 料 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表 | 摘 要
| 名 称 | 形状寸法 |  |  |  |  | 第号参照
[5 empty] | 円 | 円
本工事費
土工 | 人力盛土 |  | 19 | ｍ３ | 6800 | 129200 | 25
| 購入土 | 山土 | 9 | ｍ３ | 3900 | 35100 | 積上 | 直工(2,240円)×1.674×1.05
| 機械積込小運搬 | 土砂類 | 9 | ｍ３ | 2100 | 18900 | 100 | L=49m
| 畦畔築立 |  | 9 | ｍ | 1100 | 9900 | 36
| 表土剥ぎ～戻し |  | 161 | ｍ２ | 500 | 80500 | 積上 | 直工(278円)×1.674×1.05
| 小計 |  |  |  |  | 273600
法面工 | 張芝工 |  | 30 | ｍ２ | 1200 | 36000 | 37
| 小計 |  |  |  |  | 36000
土留工 | フトン篭 |  | 18 | ｍ | 18800 | 338400 | 28
| 機械積込小運搬 | フトン篭 | 18 | ｍ | 800 | 14400 | 機小28 | 50mまで
| 小計 |  |  |  |  | 352800
合計 | [5 empty] | 662400
[6 empty] | 662000 |  | 千円止
積上げ単価を使用する場合は単価の根拠を整理しておくこと。諸経費率は総単協議用資料から引用。
小運搬の計上もれに注意すること
総合単価＋積上単価で積算する場合、積上単価の金額の割合が総合単価の金額の50％以上になると、総合単価の使用は不可となるため、積上積算を行う。

## 災害野帳
|  |  | 実地 |  | 合併
平成2４年 梅雨前線豪雨(6/6～6/7) 月 日 |  |  |  | 査 定
机上
番号 | 住所 | 事業主体 |  | 面積 | 0.04 | ha
3/53 | 鳥取県A郡B町C | B町 |  | 戸数 | 1 | 戸
|  |  |  | 限度額 | 1470 | 千円
区分 | 工種 | 数量 | 工事費 | 内末（転）額 |  | 積算
申請 | 田、畑、わ、水用、水排、道 | 9 | 千円 |  |  | 総単
| 、橋、頭、溜、農保、堤、揚 | 0.04 | 662 |  |  | 積上
査定 | 田、畑、わ、水用、水排、道 |  |  |  |  | 総単
| 、橋、頭、溜、農保、堤、揚 |  |  |  |  | 積上
採択事項 | 第１２ |  | 関連 | 号 項
仮設工 | 水替、道路、索道、その他
標準断面図 | [6 empty] | 土工 | 人力盛土 |  | 19 | ｍ３
[8 empty] | 購入土 | 山土 | 9 | ｍ３
[8 empty] | 機械積込小運搬 | 50m | 9 | ｍ３
[8 empty] | 畦畔築立 |  | 9 | ｍ
[8 empty] | 表土剥ぎ～戻し |  | 161 | ｍ２
[7 empty] | 法面工 | 張芝工 |  | 30 | ｍ２
[7 empty] | 土留工 | フトン篭 |  | 18 | ｍ
[8 empty] | 機械積込小運搬 | 50mまで | 18 | ｍ
小運搬 Ｌ=49m
境界の位置を必ず図示すること
工事内容は明細書計上項目をすべて記入すること。
小運搬距離を記載すること
複数工区ある場合は、工区毎の標準断面図が必要。1枚に入りきらない場合は別紙とする。

## 計変1
事 業 費 総 括
| 田 | 5 | 53
費目 | 金額 |  | 摘要
工事費 | 1858500
1764000
本 工 事 費 | 1858500
1764000
附 帯 工 事 費
測量及び試験費
用地費及び補償費
船舶及び機械器具費
営 繕 費
工事雑費 | 0
0
応急工事費
事務雑費 | 0
0
合 計 | 1858500 |  | 88500
| 1764000 |  | 84000 | 消費税

## 計変2
鳥 取 | 県 区 分
島 根 |  | 計画変更審査票（事業費変動調書） | [13 empty] | No.
岡 山 | [11 empty] | 農地 |  | 農業用施設 |  | 海岸保全施設
広 島 |  | 災害発生年 | 工種 | 地区番号 | 所在地 |  |  |  | 審査官
山 口 |  | 24 | 田 | 5 | A | 郡 | B町 |  | 県 |  |  |  |  | 局
徳 島 |  |  |  | ／ |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名
香 川 |  |  |  | 53 |  | Ｃ |  |  | 年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 年月日 | 平成 年 月 日
愛 媛 |  | 変更経緯
高 知 |  | 変更回数 | 査定 |  | 第１回 |  |  | 第２回 |  |  | 第３回 |  |  | 第４回 |  |  | 備考
千円 | 変 更 金 額 区 分 | 金額 | 査定額 |  | 変更額 | 増 | 減 | 変更額 | 増 | 減 | 変更額 | 増 | 減 | 変更額 | 増 | 減
499 以下 |  |  | 1997000 |  | 1858500 |  | -138500 | 1764000 |  | -94500
千円 |  | 事業量 | （17） 0.22
500～999 |  | 主たる変更内容
千円 |  |  |  |  | 実施組替
1000 以上
推定地質の違いによる変更 | 変更内容区分
工法変更 |  | 限度額 | 10038
増破による変更 |  | 指示事項
部分廃止による変更
違算訂正変更
誤測訂正変更
他省庁との協議に伴う変更
審査判定
軽微変更→農林局が記入 重要変更→農地・水保全課が記入

## 計変３
（様式-３）
事業費変動内訳整理表２（負担法・暫定法 関係）
年災 | 施設名 |  | 都道府県名 |  | 事業主体 |  | 箇所番号 |  | 変更 | 回数
24年災 | 田 |  | 鳥取県 |  | B町 |  | 5 | 53 | A・B・C | 2
（金額単位： 単位：円、 その他：円）
工種 | 当初査定・前回変更額（A） |  |  | 今回変更額（B） |  |  | 増△減額（B-A=C） |  |  | 比率 | 増△減額（C）の内訳 | [6 empty] | 増減理由の区分
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |  | 廃工 | 工法変更 | 単価 | 事業量等 | 諸経費 | 契約差金 | その他 | （表-１により記入する。）
| A1 | A2=A3/A1 | A3 | B1 | B2=B3/B1 | B3 | C1=B1-A1 | C2=B2-A2 | C3=B3-A3 | B3/A3 |  |  | A1×C2 | C3-A1×C2
直接工事費 | [17 empty] | 3-4 | 入札差金 | 1-1 | 工法変更
土工 | 1 | 243000 | 243000 | 1 | 243000 | 243000 | 1 |  |  | 100% | [9 empty] | 1-2 | 主要工事の延長
法面工 | 1 | 140000 | 140000 | 1 | 140000 | 140000 | 1 |  |  | 100% | [9 empty] | 1-3 | 主要構造物の変更
土留工 | 1 | 678000 | 678000 | 1 | 678000 | 678000 | 1 |  |  | 100% | [9 empty] | 1-4 | 条件付査定解除
[7 empty] | 1 | [12 empty] | 1-5 | 他事業関連
[20 empty] | 1-6 | 各種協議等
[20 empty] | 2-1 | 数量（基礎対策）
[20 empty] | 2-2 | （指定地盤に伴う変更）
[20 empty] | 2-3 | （取付、取合せ）
[20 empty] | 2-4 | （実施測量結果）
[20 empty] | 2-5 | （構造物の部分変更）
[20 empty] | 2-6 | （図面訂正又は修正）
[20 empty] | 3-1 | 実施組替
[20 empty] | 3-2 | 廃工又は部分廃工
[20 empty] | 3-3 | 単価・歩掛
[20 empty] | 3-4 | 入札差金
１．直接工事費計 |  |  | 1061000 |  |  | 1061000 | [13 empty] | 3-5 | 違算
諸経費 | [19 empty] | 3-6 | 付帯工事の変更等
共通仮設費 |  |  | 124000 |  |  | 124000 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0
現場管理費 |  |  | 355000 |  |  | 355000 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0
一般管理費 |  |  | 230000 |  |  | 230000 |  |  | 0 | 100% |  |  |  |  | 0
２．諸経費計 |  |  | 709000 |  |  | 709000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
３．契約差金 | [5 empty] | -90000 | [9 empty] | 0
４．その他 |  |  | 88500 |  |  | 84000 |  |  | -4500 | 95% | [6 empty] | -4500
合計（１+２+３+４） |  |  | 1858500 |  |  | 1764000 |  |  | -94500 | 94.92% |  |  |  |  | 0 | 0 | -4500
※表-１（増減理由の区分）
| 区分 | 変更理由 |  | 区分 | 変更理由 |  | 区分 | 変更理由
| １-１ | 工法変更 |  | ２-１ | 数量（基礎対策） |  | ３-１ | 実施組替
| １-２ | 主要工事の延長 |  | ２-２ | （指定地盤に伴う変更） |  | ３-２ | 廃工又は部分廃工
| １-３ | 主要構造物の変更 |  | ２-３ | （取付、取合せ） |  | ３-３ | 単価・歩掛
| １-４ | 条件付査定解除 |  | ２-４ | （実施測量結果） |  | ３-４ | 入札差金
| １-５ | 他事業関連 |  | ２-５ | （構造物の部分変更） |  | ３-５ | 違算
| １-６ | 各種協議等 |  | ２-６ | （図面訂正又は修正） |  | ３-６ | 付帯工事の変更等

## 計変4
（様式-４）
事業費変動理由整理表（負担法・暫定法 関係）
年災 | 施設名 | 都道府県名 | 事業主体 | 箇所番号 |  | 変更 | 回数
24年災 | 田 | 鳥取県 | B町 | 12 | ／５２ | A・B・C | 2
変更項目 | 詳 細 変 更 理 由
工法変更
事業量等
入札差金
廃工 | 原形 | 申請工法 | 決定工法

## 計変5
計 画 変 更 審 査 表
平成 | 24 | 年災
鳥取県
記
[9 empty] | ７ | /53 | B町
工 種 | 数 量 | 査 定 額 |  | 前回変更額 |  | 回 目 | 今回変更額 |  | 増 △減 |  | 備 考
| 20 |  | 千円 |  | 円 |  |  | 千円 |  | 千円
田 | 0.25 | 2669 |  |  |  | 1 | 1837.5 |  | -831.5 |  | △31.4%
鳥取県農林水産部農地・水保全課 審査
平 成 年 月 日
（審査内容）
変更理由 ： |  | 実施組替
審査員
農 政 局 審 査
平 成 年 月 日
（審査結果）
審査員
・この審査表は重要変更協議の際に農政局に提出します。 ・農政局が審査した日付をもって、変更協議にかかる箇所の工事にとりかかることができます。
農地・水保全課が記入
金額は千円単位で記入
増減率を記入