## (別紙３)施工状況把握(現場確認)
(参考様式)
施工状況把握(現場確認)チェックシート | [6 empty] | 別紙３
[6 empty] | 総括監督員 ： | ○○事務所
工 事 名 ： | [5 empty] | 主任監督員 ：
工 期 ： | [5 empty] | 一般監督員 ：
受 注 者 名 ： | [5 empty] | 準監督員 ：
一般・重点 ： ●● 監督工事 | [5 empty] | ※チェック欄が不足する場合には、用紙を適宜追加すること。
種別・細別 | 確認時期 | 確認頻度 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | チェック内容 |  |  | 備 考
１．工事測量 | 着工前、 及び着工後に設置したものはその都度 | １回/１工事 | 【工事用測量標、工事用引照点、測量標、用地境界、中心線等】 工事用測量標や工事用引照点等に誤りはないか、着工前測量結果や測量資料をもとに測定又は確認する。 （１）必須測定項目（必ず測定又は確認） ・工事用測量標（仮基準点、仮ＢＭ） ・工事用引照点（工事用多角点、工事用水準点） （２）任意測定項目（工事目的物に応じて測定又は確認） ・測量標（基準点、ＢＭ）、用地境界、中心線、縦断、横断等 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２．用地境界、測量標 | 工事完成時 | １回/１工事 （用地境界の場合１０％、最低２箇所） | 【用地境界、測量標、工事用測量標、工事用引照点、中心線等】 用地境界杭（鋲）の位置（座標）が設計図書どおり施工されているか、測量標等の位置が動いていないか測定又は確認する。 （１）必須測定項目（必ず測定又は確認） ・用地境界杭（鋲） （２）任意測定項目（工事目的物に応じて測定又は確認） ・測量標（基準点、ＢＭ）、工事用測量標（仮基準点、仮ＢＭ）、工事用引照点（工事用多角点、工事用水準点）、中心線等 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－１．道路改良 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【幅Ｗ１～Ｗ３】 設計図書と対比して、出来形管理測定項目の幅Ｗ１～Ｗ３が規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－１．道路改良 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【中心線】 中心線の座標が設計値と比較し、測量誤差の範囲内となっていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【基準高】 道路の中心及び左右の基準高が、出来形管理の規格値を満足している。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
３．共通的工種 ３－２．護岸工 流路工 | 施工完了時 | 一般：１０％（延長２００ｍ以下の場合は２箇所） 重点：３０％ | 【幅Ｗ１、幅Ｗ２】 設計図書と対比して、出来形管理測定項目の幅Ｗ１、Ｗ２が規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 深礎工 ５．場所打杭工 ６．重要構造物 （土木工事監督基準別紙２のうち橋梁上部工、トンネル、ダムを除く） ７．床版工 ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | コンクリート打設時 | ４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ５．場所打杭工 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 ６．重要構造物 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ７．床版工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット | 【品質規格】 品質管理項目のうち、施工時に実施する試験（塩化物総量規制、単位水量測定、スランプ試験、空気量測定）について、品質管理の規格値を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【天候・気温】 コンクリートの打込みを日平均気温が４℃を超え２５℃以下の範囲に予想されるときに実施していることが確認できる。 ≪暑中コンクリートの場合≫ 日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行っており、打ち込み時のコンクリート温度は３５℃以下であることが確認できる。 ≪寒中コンクリートの場合≫ 日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行っており、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、５～20℃の範囲に保っていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【運搬時間・打設方法】 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間が、外気温が２５℃を超える場合で１．５時間以内、２５℃以下の場合で２時間以内となっていることが確認できる。 ※運搬時間は、生コン車の伝票により確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【打設方法】打設計画書の作成・打設高さ コンクリートの打設作業に際しては、あらかじめ打設計画書を作成し、適切な高さに設定してこれに基づき打設作業を行っていることが確認できる。 また、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打込み面までの高さは1.5ｍ以下となっていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 深礎工 ５．場所打杭工 ６．重要構造物 （土木工事監督基準別紙２のうち橋梁上部工、トンネル、ダムを除く） ７．床版工 ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | コンクリート打設時 | ４．ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ５．場所打杭工 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 ６．重要構造物 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ７．床版工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット ８．ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 一般：１回/１構造物 重点：１回/１ロット | 【打設方法】 コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、バイブレータ間隔５０ｃｍ以下、１箇所あたりの振動時間５～１５秒程度で速やかにコンクリートを締め固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【打設方法】締固め状況 コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコンクリート中に10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締め固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| コンクリート打設時 |  | 【天候、気温、打設順序】打ち重ね時間間隔 ≪外気温が２５℃を超える場合≫ 許容打ち重ね時間間隔が、外気温が２５℃を越える場合は２．０時間以内となっていることが確認できる。 ≪外気温が２５℃以下の場合≫ 許容打ち重ね時間間隔が、外気温が２５℃以下の場合は２．５時間以内となっていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
６－２．重要構造物（砂防堰堤） | 打継目処理完了時 | 前回工事とのコンクリート打継面＋１回以上/工事 | 【打継目処理状況】 打継目の処理について、コンクリート表面のレイタンスや緩んだ骨材粒などを完全に取り除き、粗骨材粒を露出させているか、十分に吸水させているかを確認する。 また、必要がある場合は、高圧水、ワイヤブラシ等により、表面を粗にしているかを確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
９．橋梁耐震補強工（落橋防止装置工） | 削孔後 | 一般：３０％ 重点：６０％ | 【アンカーボルト孔の削孔長】 曲がらない定規により測定し、設計図書と対比し、規格値内であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 定着後 | 一般：３０％ 重点：６０％ | 【アンカーボルト定着長】 超音波探傷器により測定し、設計図書と対比し、規格値内であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１０．トンネル工 | 施工時（支保工変更毎） | 一般：１回/支保工変更毎 重点：１回/支保工変更。ただし、最低１０支保工毎 | 【施工状況】 掘削方法、支保工（吹付、ロックボルト、鋼製支保工）、覆工、インバート工について、設計図書や施工計画書と対比し、所定の方法で施工を行っていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１１．抑止アンカー工（グランドアンカー） | 削孔時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【定着地盤】 削孔スライムやアンカーの削孔データ等により、設計図書に示された定着地盤であることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１１．抑止アンカー工（グランドアンカー） | 削孔完了時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【削孔深さ、せん孔方向】 削孔深さ（延長）、せん孔方向が出来型管理の規格値を満足していることが確認出来る。また、削孔深さは、必要な定着長が確保されていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| アンカー組立時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【使用材料】 材料使用届け又は使用承諾願いで提出された材料を使用し、テンドン全長、自由長、部材径等が設計図書に示された規格を満足していることが確認出来る。 また、材料を現場で保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び地表面と接しないよう角材等を敷き、降雨に当たらないようにシート等で多い、湿気、水に対する配慮が行われていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| グラウト注入時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【フロー値、加圧力】 グラウトのフロー値、注入時の加圧力、加圧時間が設計図書に示された規格を満足していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 緊張時 | 一般：１回/１０本 重点：１回/５本 | 【緊張力、定着力】 多サイクル確認試験や１サイクル確認試験を行い、キャリブレーションした緊張装置を使用して、施工計画書等に示された緊張力によりアンカーの緊張を行い、設計図書に示され定着時緊張力が得られていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
盛土工 １２．河川、砂防、海岸 １３．路体盛土工、路床盛土工 | 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【使用材料】 設計図書に示された盛土材を使用し、不純物が混じっていないことが確認出来る。また、盛土材料に石が混入する場合には、石が一ヶ所に集まっていないことが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】含水比の確認 締固め作業にあたり、適切な含水比の状態で施工していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 築堤・路体・路床盛土工の施工において、一層の仕上り厚を30㎝以下（路床盛土の場合、20cm以下）とし、平坦に締固め、各層で締固めを行っていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締固め機械により締固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
盛土工 １２．河川、砂防、海岸 １３．路体盛土工、路床盛土工 | 敷均し、転圧時 | 一般：１回/１工事 重点：２回/１工事 | 【敷均し、締固め状況】 樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締固めていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１４．舗装工 | 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【敷均し・締固め状況】 ・敷均し及び締固めについて、共通仕様書に定められた施工方法で、１層の仕上り厚さが規定値内となっていることが確認出来る。 ・コンクリート舗装に鉄網や縁部補強鉄筋、目地を設ける場合は、設計図書どおりとなっていることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 舗設時 | 一般：１回/１工事 重点：１回/3,000m2 | 【天候・気温・舗設温度】 天候、気温、舗設温度が施工上支障がないことが確認出来る。 〔加熱アスファルト安定処理、基層、表層のみ適用〕 混合物の舗設温度が規定値内であるか確認する ※気温５℃以下、降雨の場合は施工してはならない。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１５．コンクリート舗装補修工 | 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【使用量】 アスファルト注入材料の使用量を質量検収により確認。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１６．現場塗装工 | 清掃・錆落とし施工時 | １回/１工事 | 【清掃・錆落とし施工時】 清掃、錆落としが適切に実施されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１６．現場塗装工 | 施工時 | １回/１工事 | 【天候、気温】 共通仕様書（3-2-3-31現場塗装）に基づき、天候、気温、湿度が、塗装条件に該当していないことが確認出来る。また、塗装面が乾燥状態のときに塗装していることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１７．樹木・芝生管理工 植生工（施肥、薬剤散布） | 施工時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質・規格）を受けた肥料や薬剤を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工時 | １回/１工事 | 【天候、気温】 天候と気温が施工に適していることが確認出来る。 ※薬剤散布の施工は、降雨時やその直前、施工直後に降雨が予想される場合、強風時を避けるものとする。（仕様書3-2-17-3-22） | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１８．植栽維持工 | 現場搬入時 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質、規格）を受けた材料が搬入されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
１９．地下水位低下工 ウェルポイント ディープウェル | 施工前 | １回/１工事 | 【土質、地下水位、透水係数、湧水量等】 掘削完了後、土質、地下水位、透水係数、湧水量等を確認・計測し、設計図書等と比較し相違がないことが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２０．光ケーブル配管工 配管工 | 施工前 | １回/１工事 | 【使用材料】 監督員の確認又は承諾（品質、規格）を受けた材料を適切に使用していることが確認出来る。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 施工後 | １回/１工事 | 【接続状況】 埋設管路については防護コンクリート打設後又は埋戻し後に、また、露出・添架配管についてはケーブル入線前において、通過試験を行い、管路が完全に接続されていることが確認できる。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２１．現場点検 | 工事着手前又は着手直後、及び工事中間時 | ２回以上/工事 ただし、維持的工事（伐開、河床掘削、舗装補修、道路維持、植栽管理等）など比較的軽易な工事は除く。 工事中間時は、工事進捗が概ね５０％の時点を目安とする。 | 【現場点検】 支障物件（上下水管、電線、立木など）の状況や、現地と計画上の不整合はないか、取付道や用水路の確保など付帯工事に漏れはないか、安全対策や施工方法は適切か、施工途中の構造物に異常はないか等、施工上支障となる事項や何らかの問題点はないか現場全般に渡り点検する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
２２．自社施工対象工事 アスファルト 法面植生工 法面保護工 アンカー工 交通安全施設 造園工事 区画線工 塗装一般 | 事前確認 ※現場着手までに |  | 【施工体制の事前確認】※実施要領第６条 要領第5条に基づき受注者から提出のあった書類により、要領第6条の各号に掲げる事項を確認する。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
| 要領別表第６欄の確認時期 | 自社施工要領「別表第７欄」による。 | 【施工体制の現地確認】※実施要領第７条 自社施工対象部分の施工期間中、工事現場で要領第2条に定める条件を満たしているかどうか確認を行い、要領様式第2号に記録する。 ※状況に応じて写真での記録が必要なため、確認者はカメラを持参すること。 | 一般(主任)監督員 （日付・チェック） | / □ | / □
確認箇所
コメント
|  |  |  | 総括監督員 （日付・チェック） | / □ | / □

## (別紙３)施工状況把握(書類確認)
(参考様式) 施工状況把握(書類確認）チェックシート | [12 empty] | 別紙３
[5 empty] | ○○事務所 |  |  | 総括監督員 ：
工 事 名 ： | [7 empty] | 主任監督員 ：
工 期 ： | [7 empty] | 一般監督員 ：
受注者名 ： | [7 empty] | 準監督員 ：
種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | チェック内容 | [8 empty] | コメント （指摘した確認項目については 理由を記載する）
施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 ※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。 【着手後１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 提出日( / ) 工事着手日( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6)、共通1-1-1-8(P1-8)、特記1-1-1-4(P12-1) 【考査項目1-Ⅰ-1)】
|  | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6) 【考査項目1-Ⅰ-2)】
施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、安全管理、 現場環境改善等が記載されていることを確認する。 (全工種について施工方法、施工管理が記載されているか。) 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 ※出来形の管理項目等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 ※品質の検査等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 ※施工箇所が点在する工事では無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) ※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。 ※追加工種、重要な変更が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 変更○回提出日（ / ） 変更に係る着手日（ / ）
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6)、特記1-1-1-4(P12-1)、施工管理基準(P13-3)、 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 【考査項目2-Ⅰ-1)】
施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 （下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要） 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 ※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※業法第20条第1項、業法第24条の8、共通1-1-1-10(P1-8)、特記1-1-1-9(P12-2)、 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領 【考査項目1-Ⅰ-3)】
施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・隣接する他工事との調整を行っている。 ※隣接する他工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※契約書第10条、業法第19条の2 【考査項目1-Ⅱ-2)】
|  | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 ※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば日付とチェックを入れ、 その 旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・照査の内容に漏れがない。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※共通1-1-1-3(P1-5) 【考査項目1-Ⅱ-3)】
施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事打合せ等が書面で行われている。 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。 ※協議内容に漏れがないか確認する。 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、 内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記1-1-1-25(P12-5) 【考査項目1-Ⅱ-4)】
施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 ※技術的な問題が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※書類作成Q&A T-10、T-11 【考査項目1-Ⅱ-6)】
施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。※設計図書の照査で対応すべきものは除く。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・生コンの寒中対策を行っている。 ※寒中対策が必要ない工事だった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事に手戻りがない。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-31(P1-20) 【考査項目1-Ⅱ-7)】
|  | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※契約書第6条、業法第22条、業法第24条の7 【考査項目1-Ⅱ-8)】
施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾)) 2 使用材料一覧表(様式-1) 3 添付資料 (1)JIS材料 ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、JISマーク表示 認証番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要) イ 生コン ：アに加え、生コン配合計画書を添付。 (2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料) ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号を記載。 (製品カタログ等の添付は不要) イ アスファルト混合物：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号 を記載。(製品カタログ等の添付は不要) (3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料) ア 一般材料：製品カタログ等を添付。 イ 生コン ：生コン配合計画書及び基礎資料を添付。 ウ アスファルト混合物：アスファルト混合物報告書、配合報告書及び各種試験結果を添付。 ※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に搬入 された製品の材料試験（コンクリート、鋼材）資料が必要。（品質管理必須項目） ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記2-1-2(P12-9)、施工管理基準(P13-124)、工事材料使用承諾取扱要領 【考査項目2-Ⅰ-2)】
|  | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記2-1-2(P12-9)、工事材料使用承諾取扱要領、県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準 【考査項目2-Ⅰ-3)】
施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 ・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物) 建設発生土500m3以上 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上 ・再生資源利用計画書(搬入する建設資材) 土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※資源有効利用促進法省令、建設リサイクル法第18条、共通1-1-1-19(P1-12) 【考査項目2-Ⅰ-5)】
施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ 日付とチェックを入れる。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 ※当該工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 【考査項目2-Ⅱ-4)】
|  | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。 ※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は日付とチェックを入れ、その旨をコメント 欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 【考査項目2-Ⅱ-5)】
| 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 ※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上 の看板等しか設置しない場合は、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※保安施設設置基準、建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策 【考査項目2-Ⅲ-8)】
施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般、建設工事 公衆災害防止対策要綱第7章埋設物、共通1-1-1-27(P1-18)、特記(P12-6) 【考査項目2-Ⅲ-9)】
施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 ・警察署(交通規制、道路使用等) ・労働基準監督署 ‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事 ‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事 ‣ ずい道の仕事 ‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事 ‣ 圧気工法による作業を行う仕事 ‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去 作業を行う仕事 ‣ その他 ・消防署 ・海上保安部 ・鉄道管理者 ・河川管理者(河川使用、河川占用等) ・道路管理者(道路占用等) ・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等) ※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。 ※調整が無い工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-36(P1-28)、安衛法第88条、安衛規則第90条 【考査項目2-Ⅳ-1)】
|  | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-36(P1-28) 【考査項目2-Ⅳ-2)】
施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-31(P1-20)、共通1-1-1-36(P1-28) 【考査項目2-Ⅳ-3)】
工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 ※「提示」となっている資料の提出は不要。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。 ※共通1-1-1-21(P1-14)、共通3-1-1-5(P3-4)、特記1-1-1-3(P12-1)

## (参考)施工状況把握(書類確認)【記載例・注意事項】
(参考様式) 施工状況把握(書類確認)チェックシート 【記載例・注意事項】 | [12 empty] | 別紙３
[5 empty] | ○○事務所 |  |  | 総括監督員 ： |  | △△ △△
工 事 名 ： |  |  | ○○改良工事 |  |  |  |  | 主任監督員 ： |  | ○○ ○○
工 期 ： |  |  | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 |  |  |  |  | 一般監督員 ： |  | △△ △△
受注者名 ： |  |  | (株)○○建設 |  |  |  |  | 準監督員 ： |  | □□ □□
種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | チェック内容 | [8 empty] | コメント （指摘した確認項目については 理由を記載する）
施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 ※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。 【着手後１回】 | 一般・主任 (6/1) ☑ 総括 (6/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 提出日(5/15) 工事着手日(5/20)
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6)、共通1-1-1-8(P1-8)、特記1-1-1-4(P12-1) 【考査項目1-Ⅰ-1)】
|  | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☐ 総括 (9/3) | 一般・主任 (9/5) ☐ 総括 (9/6) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) ○○技能士が常駐してない。 (9/5) ○○技能士が常駐していることを確認。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6) 【考査項目1-Ⅰ-2)】
施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、安全管理、 現場環境改善等が記載されていることを確認する。 (全工種について施工方法、施工管理が記載されているか。) 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 ※出来形の管理項目等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☐ 総括 (9/3) | 一般・主任 (9/5) ☐ 総括 (9/6) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1)掘削工の基準高の管理項目が不足している。 (9/5)管理項目が施工管理基準とおり修正されたことを確認。
|  |  | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 ※品質の検査等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 ※施工箇所が点在する工事では無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1)点在箇所なし。
|  |  | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) ※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。 ※追加工種、重要な変更が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 変更2回提出日（7/20） 変更に係る着手日（8/11）
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-4(P1-6)、特記1-1-1-4(P12-1)、施工管理基準(P13-3)、 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 【考査項目2-Ⅰ-1)】
施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 （下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要） 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (7/1) ☑ 総括 (7/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (7/1) 下請が無いことを確認。
|  |  | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 ※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (7/1) ☑ 総括 (7/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (7/1) 下請が無いことを確認。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※業法第20条第1項、業法第24条の8、共通1-1-1-10(P1-8)、特記1-1-1-9(P12-2)、 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領 【考査項目1-Ⅰ-3)】
施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・隣接する他工事との調整を行っている。 ※隣接する他工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) 隣接工事無し。
|  |  | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※契約書第10条、業法第19条の2 【考査項目1-Ⅱ-2)】
|  | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 ※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば日付とチェックを入れ、 その 旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) 照査の結果、設計図書と現場に相違はなかった。
|  |  | ・照査の内容に漏れがない。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※共通1-1-1-3(P1-5) 【考査項目1-Ⅱ-3)】
施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事打合せ等が書面で行われている。 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。 ※協議内容に漏れがないか確認する。 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、 内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記1-1-1-25(P12-5) 【考査項目1-Ⅱ-4)】
施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 ※技術的な問題が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※書類作成Q&A T-10、T-11 【考査項目1-Ⅱ-6)】
施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。※設計図書の照査で対応すべきものは除く。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・生コンの寒中対策を行っている。 ※寒中対策が必要ない工事だった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に 記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (10/1) 寒中対策不要の時期に施工
|  |  | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事に手戻りがない。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-31(P1-20) 【考査項目1-Ⅱ-7)】
|  | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) 下請が無いことを確認。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※契約書第6条、業法第22条、業法第24条の7 【考査項目1-Ⅱ-8)】
施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾)) 2 使用材料一覧表(様式-1) 3 添付資料 (1)JIS材料 ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、JISマーク表示 認証番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要) イ 生コン ：アに加え、生コン配合計画書を添付。 (2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料) ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号を記載。 (製品カタログ等の添付は不要) イ アスファルト混合物：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号 を記載。(製品カタログ等の添付は不要) (3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料) ア 一般材料：製品カタログ等を添付。 イ 生コン ：生コン配合計画書及び基礎資料を添付。 ウ アスファルト混合物：アスファルト混合物報告書、配合報告書及び各種試験結果を添付。 ※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に搬入 された製品の材料試験（コンクリート、鋼材）資料が必要。（品質管理必須項目） ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☐ 総括 (9/3) | 一般・主任 (9/5) ☐ 総括 (9/6) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) 製品カタログの不備有。 (9/5) 製品カタログの修正を確認。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記2-1-2(P12-9)、施工管理基準(P13-124)、工事材料使用承諾取扱要領 【考査項目2-Ⅰ-2)】
|  | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※特記2-1-2(P12-9)、工事材料使用承諾取扱要領、県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準 【考査項目2-Ⅰ-3)】
施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 ・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物) 建設発生土500m3以上 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上 ・再生資源利用計画書(搬入する建設資材) 土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※資源有効利用促進法省令、建設リサイクル法第18条、共通1-1-1-19(P1-12) 【考査項目2-Ⅰ-5)】
施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ 日付とチェックを入れる。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 ※当該工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (10/1) 休日・夜間作業を行った舗装工事は無かった。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 【考査項目2-Ⅱ-4)】
|  | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。 ※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は日付とチェックを入れ、その旨をコメント 欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (10/1) ○○水道管布設工事（(株)△△建設）と水道管の布設工程について密に調整を行い、工事の遅延は無かった。
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 【考査項目2-Ⅱ-5)】
| 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 ※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上 の看板等しか設置しない場合は、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※保安施設設置基準、建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策 【考査項目2-Ⅲ-8)】
施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
|  |  | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☐ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (9/1) 当該工種着手後に提出されいる。 提出日(7/10)、工種着手日(7/1)
|  |  | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 【施工中１回以上】 | 一般・主任 (9/1) ☑ 総括 (9/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に 内容を記載する。 ※土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般、建設工事 公衆災害防止対策要綱第7章埋設物、共通1-1-1-27(P1-18)、特記(P12-6) 【考査項目2-Ⅲ-9)】
施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 ・警察署(交通規制、道路使用等) ・労働基準監督署 ‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事 ‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事 ‣ ずい道の仕事 ‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事 ‣ 圧気工法による作業を行う仕事 ‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去 作業を行う仕事 ‣ その他 ・消防署 ・海上保安部 ・鉄道管理者 ・河川管理者(河川使用、河川占用等) ・道路管理者(道路占用等) ・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等) ※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。 ※調整が無い工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | (10/1) ・警察署と道路使用について協議している。（協議日(7/1)）
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-36(P1-28)、安衛法第88条、安衛規則第90条 【考査項目2-Ⅳ-1)】
|  | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-36(P1-28) 【考査項目2-Ⅳ-2)】
施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※共通1-1-1-31(P1-20)、共通1-1-1-36(P1-28) 【考査項目2-Ⅳ-3)】
工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 ※「提示」となっている資料の提出は不要。 【工事完成時１回】 | 一般・主任 (10/1) ☑ 総括 (10/3) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / ) | 一般・主任 ( / ) ☐ 総括 ( / )
［留意事項］ ※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄 に内容を記載する。 ※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。 ※共通1-1-1-21(P1-14)、共通3-1-1-5(P3-4)、特記1-1-1-3(P12-1)
指摘した場合は日付を入れ、チェックは入れない。
1度でも指摘した場合、最終的に改善されたしても、日付は入れるが、チェックは入れない。
チェックを入れた場合、コメント欄への記載は不要。
写真等の根拠資料も不要。
指摘しても改善されない場合は、建設工事改善指示書発出要領により対応する。
下請が無い場合、その旨をコメント欄に記載
下請が無い場合も日付とチェックを入れる。
設計図書と現場に相違が無い場合、その旨をコメント欄に記載
照査の結果、設計図書と現場に相違が無い場合も日付とチェックを入れる。
寒中対策が無い場合、その旨をコメント欄に記載
寒中対策が無い場合も日付とチェックを入れる。
下請が無い場合、その旨をコメント欄に記載
下請が無い場合も日付とチェックを入れる。
休日・夜間作業の舗装工事が無い場合も日付とチェックを入れる。
指摘した場合は日付を入れ、チェックは入れない。
指摘した場合は日付を入れ、チェックは入れない。
指摘しても改善されない場合は、建設工事改善指示書発出要領により対応する。
隣接・関連する工事が無い場合も日付とチェックを入れる。
点在が無い場合、その旨をコメント欄に記載する。
隣接工事が無い場合、その旨をコメント欄に記載
指摘した場合は日付を入れ、チェックは入れない。
調整した工事内容及び業者名を具体的に記載する。
確認時期は工事着手日後とする。
変更施工計画書に係る確認項目は、複数の変更計画書の提出があった場合も、任意の１回でよい。
1度でも指摘した場合、最終的に改善されたしても、日付は入れるが、チェックは入れない。
下請が無い場合、その旨をコメント欄に記載
下請が無い場合も日付とチェックを入れる。
施工体制台帳等に係る確認は、施工現場実態調査員が実施した施工体制調査報告で確認する。
施工体制調査対象外工事については、書類及び受注者聞取りで確認する。
1度でも指摘した場合、最終的に改善されたしても、日付は入れるが、チェックは入れない。
調整事項を記載する。

## (参考)施工状況把握(書類確認)【一覧表】
施工状況把握(書類確認)チェックシート 【一覧表】
NO | 種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目 | 確認頻度 | 参考文献 | 考査 項目 | 当初施工計画 | 施工実態調査 | 施工中 | 工事 完成 | コメント | 書類 | 現場
1 | 施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 ※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。 | 着手後１回 | 共通1-1-1-4(P1-6) 共通1-1-1-8(P1-8) 特記1-1-1-4(P12-1) | 1-1-1 | ○ |  |  |  | 提出日(/) 工事着手日(/) | ○
2 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  |  | ○
3 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  |  | ○
4 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  |  | ○
5 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  | ○ |  |  | ○
6 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、安全管理、現場環境改善等が記載されていることを確認する。(全工種について施工方法、施工管理が記載されているか。) | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  | ○ |  |  | ○
7 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 ※出来形の管理項目等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  | ○ |  |  | ○
8 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 ※品質の検査等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  | ○ |  |  | ○
9 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 ※施工箇所が点在する工事では無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  | ○ |  |  | ○
10 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) ※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。 ※追加工種、重要な変更が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11 | 2-1-1 |  |  |  | ○ | 変更○回提出日(/) 変更に係る着手日(/) | ○
11 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領における調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 （下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要） | 施工中１回以上 | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領 | 1-1-3 |  | ○ |  |  |  | ○
12 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 ※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領における調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領 | 1-1-3 |  | ○ |  |  |  | ○
13 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 | 施工中１回以上 | 契約書第10条 業法第19条の2 | 1-2-2 |  |  | ○ |  |  | ○
14 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・隣接する他工事との調整を行っている。 ※隣接する他工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 契約書第10条 業法第19条の2 | 1-2-2 |  |  | ○ |  |  | ○
15 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 | 施工中１回以上 | 契約書第10条 業法第19条の2 | 1-2-2 |  |  | ○ |  |  | ○
16 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-3(P1-5) | 1-2-3 |  |  | ○ |  |  | ○
17 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 ※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-3(P1-5) | 1-2-3 |  |  | ○ |  |  | ○
18 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の内容に漏れがない。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-3(P1-5) | 1-2-3 |  |  | ○ |  |  | ○
19 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 | 施工中１回以上 | 特記1-1-1-25(P12-5) | 1-2-4 |  |  | ○ |  |  | ○
20 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 | 施工中１回以上 | 特記1-1-1-25(P12-5) | 1-2-4 |  |  | ○ |  |  | ○
21 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事打合せ等が書面で行われている。 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。 ※協議内容に漏れがないか確認する。 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。 | 施工中１回以上 | 特記1-1-1-25(P12-5) | 1-2-4 |  |  | ○ |  |  | ○
22 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。 | 施工中１回以上 | 特記1-1-1-25(P12-5) | 1-2-4 |  |  | ○ |  |  | ○
23 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 | 施工中１回以上 |  | 1-2-6 |  |  | ○ |  |  | ○
24 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 | 施工中１回以上 |  | 1-2-6 |  |  | ○ |  |  | ○
25 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 ※技術的な問題が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 |  | 1-2-6 |  |  | ○ |  |  | ○
26 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 | 施工中１回以上 | 書類作成Q&A T-10、T-11 | 1-2-6 |  |  | ○ |  |  | ○
27 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。 ※設計図書の照査で対応すべきものは除く。 | 施工中１回以上 | 共通1-1-1-31(P1-20) | 1-2-7 |  |  | ○ |  |  |  | ○
28 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・生コンの寒中対策を行っている。 ※寒中対策が必要ない工事だった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-31(P1-20) | 1-2-7 |  |  |  | ○ |  | ○
29 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-31(P1-20) | 1-2-7 |  |  |  | ○ |  | ○
30 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事に手戻りがない。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-31(P1-20) | 1-2-7 |  |  |  | ○ |  | ○
31 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 ※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 契約書第6条 業法第22条 業法第24条の7 | 1-2-8 |  |  | ○ |  |  | ○
32 | 施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾)) 2 使用材料一覧表(様式-1) 3 添付資料 (1)JIS材料 ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、JISマーク表示認証番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要) イ 生コン：アに加え、生コン配合計画書を添付。 (2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料) ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要) イ アスファルト混合物：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要) (3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料) ア 一般材料：製品カタログ等を添付。 イ 生コン：生コン配合計画書及び基礎資料を添付。 ウ アスファルト混合物：アスファルト混合物報告書、配合報告書及び各種試験結果を添付。 ※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に搬入された製品の材料試験（コンクリート、鋼材）資料が必要。（品質管理必須項目） ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 | 施工中１回以上 | 特記2-1-2(P12-9) 施工管理基準(P13-124) 工事材料使用承諾取扱要領 | 2-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○
33 | 施工状況 | 施工管理 | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 ※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。 | 施工中１回以上 | 特記2-1-2(P12-9) 工事材料使用承諾取扱要領 県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準 | 2-1-3 |  |  | ○ |  |  | ○
34 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 ・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物) 建設発生土500m3以上 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上 ・再生資源利用計画書(搬入する建設資材) 土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12) | 2-1-5 |  |  | ○ |  |  | ○
35 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12) | 2-1-5 |  |  | ○ |  |  | ○
36 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12) | 2-1-5 |  |  |  | ○ |  | ○
37 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 ※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12) | 2-1-5 |  |  |  | ○ |  | ○
38 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ日付とチェックを入れる。 | 工事完成時１回 |  | 2-2-4 |  |  |  | ○ |  | ○
39 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 ※当該工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 |  | 2-2-4 |  |  |  | ○ |  | ○
40 | 施工状況 | 工程管理 | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。 ※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 |  | 2-2-5 |  |  |  | ○ |  | ○
41 | 施工状況 | 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 ※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上の看板等しか設置しない場合は、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 保安施設設置基準 建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策 | 2-3-8 |  |  | ○ |  |  |  | ○
42 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 | 施工中１回以上 | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6) | 2-3-9 |  |  | ○ |  |  | ○
43 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6) | 2-3-9 |  |  | ○ |  |  | ○
44 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6) | 2-3-9 |  |  | ○ |  |  | ○
45 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 | 施工中１回以上 | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6) | 2-3-9 |  |  | ○ |  |  | ○
46 | 施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 ・警察署(交通規制、道路使用等) ・労働基準監督署 ‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事 ‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事 ‣ ずい道の仕事 ‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事 ‣ 圧気工法による作業を行う仕事 ‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去作業を行う仕事 ‣ その他 ・消防署 ・海上保安部 ・鉄道管理者 ・河川管理者(河川使用、河川占用等) ・道路管理者(道路占用等) ・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等) ※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。 ※調整が無い工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-36(P1-28) 安衛法第88条 安衛規則第90条 | 2-4-1 |  |  |  | ○ |  | ○
47 | 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-36(P1-28) | 2-4-2 |  |  |  | ○ |  | ○
48 | 施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-31(P1-20) 共通1-1-1-36(P1-28) | 2-4-3 |  |  |  | ○ |  | ○
49 | 工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 ※「提示」となっている資料の提出は不要。 ※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。 | 工事完成時１回 | 共通1-1-1-21(P1-14) 共通3-1-1-5(P3-4) 特記1-1-1-3(P12-1) | ― |  |  |  | ○ |  | ○
［留意事項］
指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に内容を記載する。

## (参考)施工状況把握(書類確認)【チェック用】
| 施工状況把握(書類確認)チェックシート【チェック用】 |  |  |  |  | ※指摘内容を記載する。 |  |  | ※指摘事項が改善されたことを確認した場合、日付を入れ、指摘欄は「改善」を選択する。
NO | 種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目 | 確認頻度 | コメント | 確認 完了 | 指摘 有 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 考査 項目 | 確認時期 |  |  |  | 確認場所 |  | 参考文献
[9 empty] | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 |  | 当初施工計画 | 施工 調査 | 施工中 | 工事 完成 | 書類 | 現場
[10 empty] | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付
1 | 施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 ※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。 | 着手後１回 | 提出日(/) 工事着手日(/) | [62 empty] | 1-1-1 | ○ |  |  |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 共通1-1-1-8(P1-8) 特記1-1-1-4(P12-1)
2 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
3 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
4 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
5 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
6 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、 安全管理、現場環境改善等が記載されていることを確認する。(全工種につい て施工方法、施工管理が記載されているか。) | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
7 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 ※出来形の管理項目等が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
8 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 ※品質の検査等が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
9 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 ※施工箇所が点在する工事では無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
10 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) ※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。 ※追加工種、重要な変更が無かった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 変更○回提出日(/) 変更に係る着手日(/) | [62 empty] | 2-1-1 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
11 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。(下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要) | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-1-3 |  | ○ |  |  | ○ |  | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領
12 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 ※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-1-3 |  | ○ |  |  | ○ |  | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領
13 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
14 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・隣接する他工事との調整を行っている。 ※隣接する他工事が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
15 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
16 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
17 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 ※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
18 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の内容に漏れがない。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
19 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
20 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
21 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事打合せ等が書面で行われている。 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。 ※協議内容に漏れがないか確認する。 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、 内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
22 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
23 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
24 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
25 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 ※技術的な問題が無かった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
26 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○ |  | 書類作成Q&A T-10、T-11
27 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。 ※設計図書の照査で対応すべきものは除く。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-7 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-31(P1-20)
28 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・生コンの寒中対策を行っている。 ※寒中対策が必要ない工事だった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
29 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
30 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事に手戻りがない。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
31 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 1-2-8 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第6条 業法第22条 業法第24条の7
32 | 施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾)) 2 使用材料一覧表(様式-1) 3 添付資料 (1)JIS材料 ア 一般材料:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、 JISマーク表示認証番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) イ 生コン:アに加え、生コン配合計画書を添付 (2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料) ア 一般材料:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、 納入業者、事前承諾番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) イ アスファルト混合物:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、 納入業者、事前承諾番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) (3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料) ア 一般材料:製品カタログ等を添付、イ 生コン:生コン配合計画書及び基礎資料を添付 ウ アスファルト混合物:アスファルト混合物報告書、配合報告書、各種試験結果を添付 ※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に 搬入された製品の材料試験(コンクリート、鋼材)資料が必要。 (品質管理必須項目) ※使用する材料がない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記2-1-2(P12-9) 施工管理基準(P13-124) 工事材料使用承諾取扱要領
33 | 施工状況 | 施工管理 | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 ※使用する材料がない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記2-1-2(P12-9) 工事材料使用承諾取扱要領 県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準
34 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 ・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物) 建設発生土500m3以上 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上 ・再生資源利用計画書(搬入する建設資材) 土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-5 |  |  | ○ |  | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
35 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-1-5 |  |  | ○ |  | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
36 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-1-5 |  |  |  | ○ | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
37 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-1-5 |  |  |  | ○ | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
38 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-2-4 |  |  |  | ○ | ○
39 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 ※当該工事が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-2-4 |  |  |  | ○ | ○
40 | 施工状況 | 工程管理 | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。 ※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-2-5 |  |  |  | ○ | ○
41 | 施工状況 | 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 ※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上の看板等しか設置しない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-3-8 |  |  | ○ |  |  | ○ | 保安施設設置基準 建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策
42 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
43 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
44 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
45 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 | 施工中１回以上 | [63 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
46 | 施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 ・警察署(交通規制、道路使用等) ・労働基準監督署 ‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事 ‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事 ‣ ずい道の仕事 ‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事 ‣ 圧気工法による作業を行う仕事 ‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける 石綿等の除去作業を行う仕事 ‣ その他 ・消防署 ・海上保安部 ・鉄道管理者 ・河川管理者(河川使用、河川占用等) ・道路管理者(道路占用等) ・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等) ※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。 ※関係官公庁等との調整が無かった工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-4-1 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-36(P1-28) 安衛法第88条 安衛規則第90条
47 | 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-4-2 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-36(P1-28)
48 | 施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | 2-4-3 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20) 共通1-1-1-36(P1-28)
49 | 工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 ※「提示」となっている資料の提出は不要。 ※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。 | 工事完成時１回 | [63 empty] | ― |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-21(P1-14) 共通3-1-1-5(P3-4) 特記1-1-1-3(P12-1)
[7 empty] | ○ | 有 | 一般
[8 empty] | 指摘 | 主任
[8 empty] | 改善 | 総括

## (参考)考査項目チェック状況一覧【総括検査用】
| 考査項目チェック状況一覧 |  |  |  | エラー：未確認の確認項目が残っています！
NO | 種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | コメント | 確認完了 | 指摘有 | 考査項目
1 | 施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 | 提出日(/) 工事着手日(/) | 0 |  | 1-1-1 | ×
2 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 | 0 | 0 |  | 1-1-2 | ×
3 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 | 0 | 0 |  | 1-1-2
4 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 | 0 | 0 |  | 1-1-2
5 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 | 0 | 0 |  | 2-1-1 | ×
6 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 | 0 | 0 |  | 2-1-1
7 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 | 0 | 0 |  | 2-1-1
8 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 | 0 | 0 |  | 2-1-1
9 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 | 0 | 0 |  | 2-1-1
10 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) | 変更○回提出日(/) 変更に係る着手日(/) | 0 |  | 2-1-1
11 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 | 0 | 0 |  | 1-1-3 | ×
12 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 | 0 | 0 |  | 1-1-3
13 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 | 0 | 0 |  | 1-2-2 | ×
14 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・隣接する他工事との調整を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-2
15 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-2
16 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-3 | ×
17 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-3
18 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の内容に漏れがない。 | 0 | 0 |  | 1-2-3
19 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-4 | ×
20 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 | 0 | 0 |  | 1-2-4
21 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事打合せ等が書面で行われている。 | 0 | 0 |  | 1-2-4
22 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 | 0 | 0 |  | 1-2-4
23 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 | 0 | 0 |  | 1-2-6 | ×
24 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 | 0 | 0 |  | 1-2-6
25 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-6
26 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 | 0 | 0 |  | 1-2-6
27 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-7 | ×
28 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・生コンの寒中対策を行っている。 | 0 | 0 |  | 1-2-7
29 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 | 0 | 0 |  | 1-2-7
30 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事に手戻りがない。 | 0 | 0 |  | 1-2-7
31 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 | 0 | 0 |  | 1-2-8 | ×
32 | 施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 | 0 | 0 |  | 2-1-2 | ×
33 | 施工状況 | 施工管理 | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 | 0 | 0 |  | 2-1-3 | ×
34 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 | 0 | 0 |  | 2-1-5 | ×
35 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 | 0 | 0 |  | 2-1-5
36 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 | 0 | 0 |  | 2-1-5
37 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 | 0 | 0 |  | 2-1-5
38 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 | 0 | 0 |  | 2-2-4 | ×
39 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 | 0 | 0 |  | 2-2-4
40 | 施工状況 | 工程管理 | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 | 0 | 0 |  | 2-2-5 | ×
41 | 施工状況 | 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 | 0 | 0 |  | 2-3-8 | ×
42 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 | 0 | 0 |  | 2-3-9 | ×
43 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 0 | 0 |  | 2-3-9
44 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 0 | 0 |  | 2-3-9
45 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 | 0 | 0 |  | 2-3-9
46 | 施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 | 0 | 0 |  | 2-4-1 | ×
47 | 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 0 | 0 |  | 2-4-2 | ×
48 | 施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 0 | 0 |  | 2-4-3 | ×
49 | 工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 | 0 | 0 |  |  | ×