## 施工状況把握(書類確認)【チェック用】
| 施工状況把握(書類確認)チェックシート【チェック用】 |  |  |  |  | ※指摘内容を記載する。 |  |  | ※指摘事項が改善されたことを確認した場合、日付を入れ、指摘欄は「改善」を選択する。
NO | 種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目 | 確認頻度 | コメント | 確認 完了 | 指摘 有 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 考査 項目 | 確認時期 |  |  |  | 確認場所 |  | 参考文献
[9 empty] | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 | 確認者 | 一般・主任 |  | 総括 |  | 当初施工計画 | 施工 調査 | 施工中 | 工事 完成 | 書類 | 現場
[10 empty] | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付 |  | 日付 | 指摘 | 日付
1 | 施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 ※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。 | 着手後１回 | 提出日(5/15) 工事着手日(5/5) 6/1計画書に不備はなかったが、工事着手後に当初計画書が提出された。 | ○ | 有 | 一般 | 2026-06-01 | 指摘 | 2026-06-03 | [56 empty] | 1-1-1 | ○ |  |  |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 共通1-1-1-8(P1-8) 特記1-1-1-4(P12-1)
2 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
3 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
4 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 | 施工中１回以上 | 9/1 鉄筋作業に3人が従事していたが鉄筋施工技能士○○氏が常駐していないことを確認。根拠資料有(NO4根拠写真.jpg)。 9/10技能士の常駐を確認。 | ○ | 有 | [8 empty] | 一般 | 2026-09-01 | 指摘 | 2026-09-03 | 一般 | 2026-09-10 | 改善 | 2026-09-12 | [44 empty] | 1-1-2 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-4(P1-6)
5 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
6 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、 安全管理、現場環境改善等が記載されていることを確認する。(全工種につい て施工方法、施工管理が記載されているか。) | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
7 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 ※出来形の管理項目等が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1掘削工の測定項目で基準高が抜けている。 9/10基準高が記載されたことを確認 | ○ | 有 | [8 empty] | 一般 | 2026-09-01 | 指摘 | 2026-09-03 | 一般 | 2026-09-10 | 改善 | 2026-09-12 | [44 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
8 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 ※品質の検査等が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1生コンの試験項目で圧縮強度試験が抜けている。 9/10圧縮強度試験が記載されていることを確認。 | ○ | 有 | [8 empty] | 一般 | 2026-09-01 | 指摘 | 2026-09-03 | 一般 | 2026-09-10 | 改善 | 2026-09-12 | [44 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
9 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 ※施工箇所が点在する工事では無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1施工箇所点在工事ではない。 | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-1 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
10 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) ※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。 ※追加工種、重要な変更が無かった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 変更4回提出日(9/15) 変更に係る着手日(9/20) | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-1-1 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-4(P1-6) 特記1-1-1-4(P12-1) 施工管理基準(P13-3) 書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
11 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。(下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要) | 施工中１回以上 | 7/1下請無し | ○ | [5 empty] | 一般 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | [52 empty] | 1-1-3 |  | ○ |  |  | ○ |  | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領
12 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 ※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。 ※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 7/1下請無し | ○ | [5 empty] | 一般 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | [52 empty] | 1-1-3 |  | ○ |  |  | ○ |  | 業法第20条第1項 業法第24条の8 共通1-1-1-10(P1-8) 特記1-1-1-9(P12-2) 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 建設工事下請報告共有データベース 鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領
13 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
14 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・隣接する他工事との調整を行っている。 ※隣接する他工事が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1隣接工事無し | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
15 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第10条 業法第19条の2
16 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
17 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 ※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1設計図書に不備等無し | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
18 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の内容に漏れがない。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 共通1-1-1-3(P1-5)
19 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
20 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
21 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事打合せ等が書面で行われている。 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。 ※協議内容に漏れがないか確認する。 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、 内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
22 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-4 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記1-1-1-25(P12-5)
23 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
24 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
25 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 ※技術的な問題が無かった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1技術的な問題はなかった。 | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○
26 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-6 |  |  | ○ |  | ○ |  | 書類作成Q&A T-10、T-11
27 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。 ※設計図書の照査で対応すべきものは除く。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-7 |  |  | ○ |  |  | ○ | 共通1-1-1-31(P1-20)
28 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・生コンの寒中対策を行っている。 ※寒中対策が必要ない工事だった場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1寒中コンクリート対象外の時期に施工 | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
29 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
30 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事に手戻りがない。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 1-2-7 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20)
31 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 ※下請が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1下請無し | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 1-2-8 |  |  | ○ |  | ○ |  | 契約書第6条 業法第22条 業法第24条の7
32 | 施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾)) 2 使用材料一覧表(様式-1) 3 添付資料 (1)JIS材料 ア 一般材料:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、 JISマーク表示認証番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) イ 生コン:アに加え、生コン配合計画書を添付 (2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料) ア 一般材料:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、 納入業者、事前承諾番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) イ アスファルト混合物:使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、 納入業者、事前承諾番号を記載(製品カタログ等の添付は不要) (3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料) ア 一般材料:製品カタログ等を添付、イ 生コン:生コン配合計画書及び基礎資料を添付 ウ アスファルト混合物:アスファルト混合物報告書、配合報告書、各種試験結果を添付 ※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に 搬入された製品の材料試験(コンクリート、鋼材)資料が必要。 (品質管理必須項目) ※使用する材料がない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1材料の使用無し | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-2 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記2-1-2(P12-9) 施工管理基準(P13-124) 工事材料使用承諾取扱要領
33 | 施工状況 | 施工管理 | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 ※使用する材料がない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1材料の使用無し | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-3 |  |  | ○ |  | ○ |  | 特記2-1-2(P12-9) 工事材料使用承諾取扱要領 県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準
34 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 ・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物) 建設発生土500m3以上 コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上 ・再生資源利用計画書(搬入する建設資材) 土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1対象外工事 | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-5 |  |  | ○ |  | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
35 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1対象外工事 | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-1-5 |  |  | ○ |  | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
36 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1対象外工事 | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-1-5 |  |  |  | ○ | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
37 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 ※対象外工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1対象外工事 | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-1-5 |  |  |  | ○ | ○ |  | 資源有効利用促進法省令 建設リサイクル法第18条 共通1-1-1-19(P1-12)
38 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1数日の夜間作業が生じたが苦情など無かった。 | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-2-4 |  |  |  | ○ | ○
39 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 ※当該工事が無い場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1該当工事無し | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-2-4 |  |  |  | ○ | ○
40 | 施工状況 | 工程管理 | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 ※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。 ※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 | 10/1○○道路改良工事△建設と月一回工程調整を行い、遅れることなく施工した。 | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-2-5 |  |  |  | ○ | ○
41 | 施工状況 | 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 ※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上の看板等しか設置しない場合は、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 施工中１回以上 | 9/1公衆に係る区域外の工事で仮設道路もない。 | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-3-8 |  |  | ○ |  |  | ○ | 保安施設設置基準 建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策
42 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
43 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
44 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
45 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 | 施工中１回以上 |  | ○ | [9 empty] | 一般 | 2026-09-01 |  | 2026-09-03 | [48 empty] | 2-3-9 |  |  | ○ |  | ○ |  | 土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般 建設工事公衆災害防止対策要綱第7章埋設物 共通1-1-1-27(P1-18) 特記(P12-6)
46 | 施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 ・警察署(交通規制、道路使用等) ・労働基準監督署 ‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事 ‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事 ‣ ずい道の仕事 ‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事 ‣ 圧気工法による作業を行う仕事 ‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける 石綿等の除去作業を行う仕事 ‣ その他 ・消防署 ・海上保安部 ・鉄道管理者 ・河川管理者(河川使用、河川占用等) ・道路管理者(道路占用等) ・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等) ※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。 ※関係官公庁等との調整が無かった工事の場合、確認した日付を入れ、指摘欄は空欄とし、その旨をコメント欄に記載する。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-4-1 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-36(P1-28) 安衛法第88条 安衛規則第90条
47 | 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-4-2 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-36(P1-28)
48 | 施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | 2-4-3 |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-31(P1-20) 共通1-1-1-36(P1-28)
49 | 工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 ※「提示」となっている資料の提出は不要。 ※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。 | 工事完成時１回 |  | ○ | [17 empty] | 一般 | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | [40 empty] | ― |  |  |  | ○ | ○ |  | 共通1-1-1-21(P1-14) 共通3-1-1-5(P3-4) 特記1-1-1-3(P12-1)
[7 empty] | ○ | 有 | 一般
[8 empty] | 指摘 | 主任
[8 empty] | 改善 | 総括
確認時期は工事着手日後とする。
指摘が無かった場合、コメント欄への記載は不要。
写真等の根拠資料も作成不要
指摘が無かった場合も日付の記載は必要。
指摘したが改善するものが無い場合、改善の確認は不要。(改善の確認を必要とする場合の記載例はNO.4(A列)参照)
指摘した場合は、改善されるまで確認を行う。
改善されない場合は、建設工事改善指示書発出要領により対応する。
指摘した場合、指摘した内容をコメント欄へ記載する。必要に応じて根拠資料を整理し、根拠フォルダに保存する。
変更施工計画書に係る項目(NO.2,3,4,5,6,7,8,9,10,27,34)は、変更計画書提出毎に確認する必要はなく、まとめて確認できる時期に施工中１回(NO.10は工事完成時１回)確認すればよい。rikou
確認項目に青字の記載がある場合、記載内容に従い、コメント欄に記載する。
確認した変更計画書の提出日、着手日を記載。
確認項目に青字の記載がある場合、記載内容に従い、コメント欄に記載する。
施工体制調査報告で確認する。
施工体制調査を行ってない工事については受注者から提示等された資料で確認する。
施工体制調査報告で確認する。
施工体制調査を行ってない工事については受注者から提示等された資料で確認する。
受注者から提示等された資料で確認できる場合、現地確認は不要。
履行報告のように毎月報告される資料も、監督員が追加の確認を行う場合を除き、施工中に１回確認すればよい。
土木工事書類作成Q&A「T-10」「T-11」参照
このような定性的項目も明確な根拠がない限り指摘は行わない。
このような定性的項目を指摘する場合も、明確な根拠、事実の整理が必要。
課題の程度、取り組みの程度に係わらず、施工計画書に記載された取り組みが適切に行われていればよい。
一般監督員が確認した場合は「一般」
主任監督員が確認した場合は「主任」 総括監督員が確認した場合は「総括」
準監督員、監督補助員が確認した場合は「一般」を選択する。
苦情は一般からの苦情であり、下請や従業員からの苦情ではない。
受注者に共通仕様書に基づく養生管理等が行われていることが確認できる資料の提示を求める。

## 考査項目チェック状況一覧【総括検査用】
考査項目チェック状況一覧
NO | 種別 | 細別 | 項目 | 【確認項目】チェック項目・留意事項 | コメント | 確認完了 | 指摘有 | 考査項目
1 | 施工体制 | 施工計画書 | 提出状況 | ・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着手する際、監督員の承諾を得ている。 ・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。 ・同日着工の場合は、監督員に協議している。 | 提出日(5/15) 工事着手日(5/5) 6/1計画書に不備はなかったが、工事着手後に当初計画書が提出された。 | ○ | 有 | 1-1-1 | ×
2 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使用機械等の施工方法と現場が一致している。 | 0 | ○ |  | 1-1-2 | ×
3 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。 | 0 | ○ |  | 1-1-2
4 | 施工体制 | 施工計画書 | 計画と現場の一致 | ・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。 | 9/1 鉄筋作業に3人が従事していたが鉄筋施工技能士○○氏が常駐していないことを確認。根拠資料有(NO4根拠写真.jpg)。 9/10技能士の常駐を確認。 | ○ | 有 | 1-1-2
5 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。 | 0 | ○ |  | 2-1-1 | ×
6 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。 | 0 | ○ |  | 2-1-1
7 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。 | 9/1掘削工の測定項目で基準高が抜けている。 9/10基準高が記載されたことを確認 | ○ | 有 | 2-1-1
8 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。 | 9/1生コンの試験項目で圧縮強度試験が抜けている。 9/10圧縮強度試験が記載されていることを確認。 | ○ | 有 | 2-1-1
9 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。 | 9/1施工箇所点在工事ではない。 | ○ |  | 2-1-1
10 | 施工体制 | 施工計画書 | 記載内容 | ・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に変更施工計画書が提出されている。 (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等) | 変更4回提出日(9/15) 変更に係る着手日(9/20) | ○ |  | 2-1-1
11 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。 ・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。 | 7/1下請無し | ○ |  | 1-1-3 | ○
12 | 施工体制 | 施工体制台帳等 | 必要書類の作成 | ・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。 ・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。 ・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面で行われている。 ・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。 | 7/1下請無し | ○ |  | 1-1-3
13 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・現場代理人が工事全体を把握している。 | 0 | ○ |  | 1-2-2 | ○
14 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・隣接する他工事との調整を行っている。 | 9/1隣接工事無し | ○ |  | 1-2-2
15 | 施工体制 | 現場代理人 | 工事の把握 | ・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。 | 0 | ○ |  | 1-2-2
16 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。 | 0 | ○ |  | 1-2-3 | ○
17 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応を行っている。 | 9/1設計図書に不備等無し | ○ |  | 1-2-3
18 | 施工体制 | 現場代理人 | 設計照査 | ・照査の内容に漏れがない。 | 0 | ○ |  | 1-2-3
19 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 | 0 | ○ |  | 1-2-4 | ○
20 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われている。 | 0 | ○ |  | 1-2-4
21 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事打合せ等が書面で行われている。 | 0 | ○ |  | 1-2-4
22 | 施工体制 | 現場代理人 | 協議等の的確な実施 | ・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。 | 0 | ○ |  | 1-2-4
23 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工されている。 | 0 | ○ |  | 1-2-6 | ○
24 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・施工計画の質問等に対して回答が的確である。 | 0 | ○ |  | 1-2-6
25 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。 | 9/1技術的な問題はなかった。 | ○ |  | 1-2-6
26 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 基準類の理解 | ・過積載、重機操作時の安全を確保している。 | 0 | ○ |  | 1-2-6
27 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行っている。 | 0 | ○ |  | 1-2-7 | ○
28 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・生コンの寒中対策を行っている。 | 10/1寒中コンクリート対象外の時期に施工 | ○ |  | 1-2-7
29 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。 | 0 | ○ |  | 1-2-7
30 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 施工条件への対応 | ・工事に手戻りがない。 | 0 | ○ |  | 1-2-7
31 | 施工体制 | 主任(監理)技術者 | 下請の把握 | ・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。 | 9/1下請無し | ○ |  | 1-2-8 | ○
32 | 施工状況 | 施工管理 | 工事材料 | ・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管されている。 | 9/1材料の使用無し | ○ |  | 2-1-2 | ○
33 | 施工状況 | 施工管理 | 県内産資材 | ・県内産資材を使用している。 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。 | 9/1材料の使用無し | ○ |  | 2-1-3 | ○
34 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成され施工計画書に添付し提出されている。 | 9/1対象外工事 | ○ |  | 2-1-5 | ○
35 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。 また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示している。 | 9/1対象外工事 | ○ |  | 2-1-5
36 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されている。 | 10/1対象外工事 | ○ |  | 2-1-5
37 | 施工状況 | 施工管理 | 建設副産物 | ・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提出されている。 | 10/1対象外工事 | ○ |  | 2-1-5
38 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 | 10/1数日の夜間作業が生じたが苦情など無かった。 | ○ |  | 2-2-4 | ○
39 | 施工状況 | 工程管理 | 工程管理 | ・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。 | 10/1該当工事無し | ○ |  | 2-2-4
40 | 施工状況 | 工程管理 | 工程調整 | ・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 | 10/1○○道路改良工事△建設と月一回工程調整を行い、遅れることなく施工した。 | ○ |  | 2-2-5 | ○
41 | 施工状況 | 安全対策 | 施設管理 | ・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。 | 9/1公衆に係る区域外の工事で仮設道路もない。 | ○ |  | 2-3-8 | ○
42 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適切に行っている。また、その対応が適切である。 | 0 | ○ |  | 2-3-9 | ○
43 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 0 | ○ |  | 2-3-9
44 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。 | 0 | ○ |  | 2-3-9
45 | 施工状況 | 安全対策 | 占用物件 | ・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。 | 0 | ○ |  | 2-3-9
46 | 施工状況 | 対外関係 | 関係官公庁との調整 | ・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。 | 0 | ○ |  | 2-4-1 | ○
47 | 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | ・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。 ・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 0 | ○ |  | 2-4-2 | ○
48 | 施工状況 | 対外関係 | 第三者の苦情 | ・第三者からの苦情が無い。 ・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡ ・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。 | 0 | ○ |  | 2-4-3 | ○
49 | 工事完成 | 完成図書 | 資料確認 | ・工事完成図が納品されている。 ・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。 ・工事関係書類が全て提出されている。 | 0 | ○ |  |  | ○
施工状況把握(書類確認)【チェック用】シートＨ列において、未確認の項目がある場合、「エラー：未確認の確認項目が残っています！」が表示される。
エラー表示が消えていることを確認する。